АДМИНИСТРАЦИЯ  БЛАГОВЕЩЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
КУПИНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ  ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От   06.06.2016 года    № 38

О Плане мероприятий по подготовке и проведению празднования

80-летия образования Новосибирской области

В целях подготовки и проведения мероприятий, посвященных празднованию 80-летия образования Новосибирской области:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятийпо подготовке и проведениюпразднования 80-летия образования Новосибирской области.

2. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой

Глава Благовещенского сельсовета                                      С.М. Шендрик

УТВЕРЖДЕН

распоряжением от 06.06.2016 № 38

ПЛАН

мероприятий по подготовке и проведению празднования

80-летия образования Новосибирской области

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата | Ответственные за проведение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Организационные мероприятия |  |  |  |
| 1 | Разработка эмблемы праздника | ноябрь 2016 г. | Администрация |
| II. Основные юбилейные мероприятия |  |  |  |
| 1 | Чествование ветеранов войны и родившихся в сентябре 1937 года | сентябрь 2017 г. | Администрация |
| 2 | Торжественная церемония награждения граждан и коллективов в честь 80-летия образования Новосибирской области | сентябрь 2017 г. | Администрация |
| 3 | праздничный концерт, посвященные 80-летию образования Новосибирской области | сентябрь 2017 г. | Администрация |
| 4 | Оформление улиц | в течение 2017 г. | Администрация |
| III. Информационные и издательские мероприятия |  |  |  |
| 5 | Показ видеофильма «Новосибирской области 80 лет» | август 2017 г. | Администрация |
| 6 | Подготовка печатного издания, посвященного 80-летию Новосибирской области | в течение 2017 г. | Администрация |
| 7 | Выставки архивных документов и экскурсии по экспозициям Государственного архива Новосибирской области и муниципальных архивов, посвященные 80-летию Новосибирской области | в течение 2017 г. | Администрация |
| 8 | Показ видеороликов по истории Новосибирской области | в течение 2017 г. | Администрация |
| 9 | Выставка сборников стихов поэтов Новосибирской области посвященных 80 - летию НСО | Сентябрь 2017 | Библиотекарь |
| IV. Общественные и культурно-массовые мероприятия |  |  |  |
| 10 | Концертная программа, посвященная юбилею Новосибирской области | март 2017 г. | Администрация |
| 11 | Выставки в библиотеках, посвященные 80-летию образования Новосибирской области | в течение 2017 г. | Администрация |
| V. Патриотические и памятно-мемориальные мероприятия |  |  |  |
| 12 | спортивные соревнования | 2017 г. | Методист по спорту |
| VI. Конкурсы, выставки, фестивали и олимпиады |  |  |  |
| 13 | Выставка мастеров декоративно-прикладного творчества «Я родом из Сибири» | апрель – ноябрь 2017 | КДЦ |
| VII. Спортивно-оздоровительные мероприятия |  |  |  |
| 14 | Спортивные мероприятия по легкой атлетике и других видов спорта посвященной 80-летию НСО | январь – май 2017 г. | Методист по спорту |