АДМИНИСТРАЦИЯ БЛАГОВЕЩЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

КУПИНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 17.05.2019 года № 31

В целях качественной подготовки проведения праздничных мероприятий, посвященных 75- летию Победы в Великой Отечественной войне, в соответствии с распоряжением от 16.05.2019 № 229-р О подготовке к празднованию 75-летию Победы в Великой Отечественной войне

1. Создать рабочие группы по подготовке к празднованию 75-летию Победы в Великой Отечественной войне

Шендрик С.М. Глава Благовещенского сельсовета

Сысюк В.П. – директор МКУ Благовещенского сельсовета КДЦ

Ладан З.П. – председатель Совета ветеранов

Вежновец М.Н. председатель женсовета

Котлярова А.А. – директор МКОУ Благовещенской СОШ

Пишутина Л.А. – культорганизатор Петропавловского клуба

Дунай О.Ю.- учитель истории Благовещенской СОШ

2. Утвердить план мероприятий, посвященных 75-летию Победы и ВОВ (приложение)

3. Сысюк В.П., Пишутиной Л.А. провести до 6 мая 2020 года ремонт памятников и обелисков участникам ВОВ д.Благовещенка, д.Петропавловка.

4 Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой

Глава Благовещенского сельсовета: С.М.Шендрик

Приложение к распоряжению

от 17.05.2019 № 31

**План мероприятий по подготовке и проведению**

**празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне** **1941-1945 гг.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Наименование мероприятия** | **Сроки проведения** | **Ответственные** | **Средства** |
| **Организационные мероприятия** |
|  | Проведение заседаний при Главе Благовещенского сельсовета  | Февраль 2020 | Шендрик С.М |   |
|  | Составление списков участников Великой Отечественной войны, вдов, тружеников тыла | до 1 февраля 2020г. | Шефер И.П. Половинко И.А |   |
|  | Подготовка и публикование праздничных поздравлений Главы Благовещенского сельсовета к жителям Благовещенского сельсовета на сайте Администрации Благовещенского сельсовета и и в средствах массовой информации. | Апрель –май 2020г.  | Половинко И.А. ,Шендрик С.М  |   |
|  | Подготовка списков приглашенных на мероприятие, посвященное 75-летию Победы | 10 апреля 2020г. | Половинко И.АШендрик С.М |   |
|  | Вручение подарков труженикам тыла | май, 2020г. | Шендрик С.М | 2 000 |
|  | Ремонт обелисков и мемориальных плит. Операция «Обелиск» | февраль-апрель 2020гг. | Шендрик С.М | Бюджет Благовещенского сельсовета |
|  | Благоустройство и озеленение территории населенных пунктов | март-май 2020г. | Шендрик С.М | Бюджет Благовещенского сельсовета |
|  | Уход за мемориалами и обелисками участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла, воинскими захоронениями | постоянно | Булгакова М.В | Бюджет Благовещенского сельсовета |
|  | Предоставление социальных услуг труженикам тыла | постоянно | Шефер И.П |  Бюджет Благовещенского сельсовета |
|  | Поздравление тружеников тыла с Днем рождения   | постоянно | Шефер И.П. |   |
|  | Оказание адресной помощи труженикам тыла при участии волонтеров | постоянно | Булгакова М.В |  |
|  | Встречи с ветеранами войны, тружениками тыла и детьми войны «Во имя вас мы празднуем Победу» | 2015г | Булгакова М.В |   |
|  | акция «Прочитанная книга о войне - мой подарок к празднику Победы» | Апрель 2020г | Гнатенко М.В. |   |
|  | Фотоэкспозиции, выставки рисунков «Мы помним о войне» | Май 2020г. | Гнатенко М.В.  |  |
|  | Концертные праздничные программы  в населенных пунктах «Дороги Великой Победы» | Май 2020г | Сысюк В.П.Пишутина Л.А |  |
|  | Праздничный митинг в д.БлаговещенкаД.Петропавловка | Май 2020г | Сысюк В.П.Пишутина Л.А |   |
|  | Акция «1000 зажженных свечей» | Май 2020гг. | Булгакова М.В | 1000 |
|  | Акция «Георгиевская ленточка» | 8-9 мая 2020г. | Сысюк В.П.Пишутина Л.А | Бюджет Благовещенского сельсовета |
|  | Шествие с портретами родственников- фронтовиков « Бессмертный полк» | 9 мая 2020 | Сысюк В.П.Пишутина Л.А | Бюджет Благовещенского сельсовета |
|  | Реконструкция полевой кухни «Солдатская каша», конкурс стихов и военных песен | 9 мая 2020 | Шендрик С.М | Бюджет Благовещенского сельсовета |
|  | Почетный караул у  памятников и обелисков «Вахта Памяти» | мая 2020 г. | Котлярова А.А |  |
|  | Возложение цветов к памятникам | 9 мая | Сысюк В.П.Шендрик С.М | 1000 |
|  | Участие во Всероссийской акции «Минута молчания» | 9 мая | Шендрик С.М |  |
|  | День памяти и скорби | Июнь 2020г. | Булгакова М.В |  |
|  | Праздничный салют | Май 2020 г | Шендрик С.М | 10000 |
|  | Проведение обследования социально-бытовых условий жизни тружеников тыла | 2019-2020 г.г. | Шефер И.П |  |
|  | Выпуск стенда к 75-летию Победы | 2019-2020 г.г. | Гнатенко М.И.Булгакова М.В. | 1000 |
|  | Проектная деятельность – проект «Дедушкина медаль» | 2019-2020 г.г. | Гнатенко М.И.Булгакова М.В. |  |