ОТЧЕТ

о расходовании средств субсидии на реализацию инициативных

проектов, прошедших конкурсный отбор в 2022 году в рамках

государственной программы Новосибирской области

"Управление финансами в Новосибирской области",

по состоянию на "22" июня 2022 г. <1>

Благовещенский сельсовет Купинского района Новосибирской области

Периодичность: квартальная

Единица измерения: руб.

| N п/п | Наименование | План | Исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая сумма Проекта | 258645,60 | 258645,60 |
| 2 | Средства Субсидии | 198958,15 | 198958,15 |
| 3 | Средства бюджета поселения | 39791,63 | 39791,63 |
| 4 | Доля средств бюджета поселения от суммы Субсидии | 20 | 20 |
| 5 | Инициативные платежи | 19895,82 | 19895,82 |
| 6 | Доля инициативных платежей от суммы Субсидии | 10 | 10 |
| 7 | Денежные средства граждан | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Доля денежных средств граждан от суммы Субсидии |  |  |
| 9 | Денежные средства индивидуальных предпринимателей и юридических лиц | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Добровольное имущественное и (или) трудовое участие жителей поселения, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих свою деятельность на территории поселения | 0,00 | 0,00 |

Глава Благовещенского сельсовета Купинского района Новосибирской области

Шендрик С.М.              __________________________

Ф.И.О.                                             подпись

22.06.2022г.

<1> Отчеты формируются нарастающим итогом.

ОТЧЕТ

о реализации инициативного проекта, прошедшего конкурсный

отбор в 2022году в рамках государственной программы

Новосибирской области "Управление финансами

в Новосибирской области", по состоянию

на "22" июня 2022г.

1. Наименование Проекта: ремонт крыльца и установка пандуса в ДК Благовещенка.

2. Место реализации Проекта: МКУ Благовещенского сельсовета "КДЦ"

Муниципальное образование : Благовещенский сельсовет

Населенный пункт : д.Благовещенка

3. Сведения об объемах финансирования Проекта, рубли

| N п/п | Наименование | План | Факт |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая стоимость Проекта с учетом добровольного имущественного и (или) трудового участия жителей поселения, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих свою деятельность на территории поселения | 258645,60 | 258645,60 |
| 2 | Финансовое обеспечение, всего: | 258645,60 | 258645,60 |
| 2.1 | средства Субсидии | 198958,15 | 198958,15 |
| 2.2 | средства бюджета поселения | 39791,63 | 39791,63 |
| 2.3 | инициативные платежи, всего: | 19895,82 | 19895,82 |
| 2.3.1 | денежные средства граждан | 19895,82 | 19895,82 |
| 2.3.2 | денежные средства индивидуальных предпринимателей и юридических лиц | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Добровольное имущественное и (или) трудовое участие жителей поселения, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих свою деятельность на территории поселения, всего: | 0,00 | 0,00 |
| 3.1 | вклад жителей поселения | 0,00 | 0,00 |
| 3.2 | вклад индивидуальных предпринимателей и юридических лиц | 0,00 | 0,00 |

4.  Количество юридических лиц, принявших участие в конкурсных процедурах,

проведенных в рамках Проекта: ______

5.  Описание добровольного имущественного и (или) трудового участия жителей

поселения, индивидуальныхпредпринимателей    и    юридических   лиц,

осуществляющих свою деятельность на территории поселения.

5.1. Жители поселения:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

5.2. Индивидуальные предприниматели и юридические лица:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

6. Сведения об итогах реализации Проекта.

6.1. Объект, включенный в Проект, завершен полностью, частично

завершен полностью__________________________________________________

6.2.  Если Проект выполнен частично, то что именно, в каком объеме и по

какой причине не было сделано:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

7. Дата

начала осуществления Проекта - 23.03.2022г.

ввода объекта в эксплуатацию - 11.06.2022г.

8.  Основные проблемы, с которыми столкнулось поселение и инициативная

группа в ходе реализации Проекта (можно отметить несколько пунктов):

| низкое качество технической документации |  |
| --- | --- |
| трудности с отбором и заключением контракта с подрядчиком |  |
| недобросовестный подрядчик |  |
| недостаточно времени для качественного выполнения работ |  |
| неблагоприятные погодные условия |  |
| несвоевременная поставка закупленного оборудования |  |
| прочее (описать) |  |

9.  К отчету прилагаются фотографии объекта по итогам реализации Проекта, промежуточные этапы выполнения, документы (включая фотографии), отражающие участие населения и организаций в безвозмездных работах и услугах, и их результаты.

Глава Благовещенского сельсовета Купинского района Новосибирской области

Шендрик С.М. __________________________

Ф.И.О.                                             подпись

Руководитель инициативной группы

Половинко И.А. __________________________

Ф.И.О.                                             подпись

22.06.2022г.